## Slide 1
特定工廠 + 用地辦法申請
工廠合法化申請提案說明
預計完成時間
118年7月
申請總年限
約 3 年
法定截止日
129年3月19日

## Slide 2
執行時程
現階段：115年6月
執行 現勘
114年 11月
納管& 改善計畫
18個月
用地計畫
12個月
回饋金
6個月
建照& 使用執照
24個月
取得 登記證
118年 7月
目前進度：115年6月 ── 納管&改善計畫執行中
總申請期程約 3 年（預計 118 年 7 月完成）

## Slide 3
服務費用 — 各階段支付
服務費共分4期支付，依申請進度觸發
第一期
簽約金
簽約後支付
20%
佔總服務費
第二期
用地規劃完成
規劃完成後支付
20%
佔總服務費
第三期
用地計畫通過
核准通過後支付
30%
佔總服務費
第四期
用地計畫核定
最終核定後支付
30%
佔總服務費

## Slide 4
回饋金說明
回饋金金額
約 810 萬元
（政府規定費用）
繳納方式（二擇一）
一次繳納
全額一次付清
4次分期
分4期繳清
注意：建照、使用執照等政府簽證費用視實際情況另計
重要提醒
回饋金為政府規定費用，與服務費用分開計算 回饋金依據工廠規模與用地大小由政府核定，約 810 萬元

## Slide 5
完整申請流程
Step 1
執行現勘
114年11月 啟動
Step 2
納管& 改善計畫
約18個月
Step 3
用地計畫 申請
約12個月
Step 4
繳納 回饋金
約6個月
Step 5
申請建照& 使用執照
約24個月
Step 6
取得特定 工廠登記證
118年7月
Step 7
一般工廠 登記
129年3月 19日前
⚠ 129年3月19日為法定申請截止日，超過日期不得申請，請及早啟動